**CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI**

**Republica Moldova**

**Denumirea subproiectului „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE\_med”**

**Nr Acord subfinanțare:** MD-MOED-6542-ASF-U12 din 24.10.2022

**Nr. Referinţă**: MD-USMF-404686-CS-INDV

**Titlul sarcinii:** **”Actualizarea Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii integrate și instruire privind implementarea lor.”**

Proiectul învățământul superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământul superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obținut subproiectul „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE\_med” și respectiv a semnat Acordul de subfinanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educațional prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin creșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători.

În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planurile de învățământ și curricula disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricule noi pentru a spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieței muncii în Republica Moldova, dar și a celei internaționale.

Una din sarcinile propuse în cadrul subproiectului este **„Actualizarea Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii integrate și instruire privind implementarea lor”** pentru sporirea abilităților practice ale studenților de la programul de studii integrate Medicină și Stomatologie și instruirea privind îmbunătățirea a stagiilor de practică prin cercetare cu participarea cadrelor didactice, a personalului de la bazele clinice ale practicii.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta Cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: <https://juridic.usmf.md/ro/anunturi-3/subproiectul-fortificarea-educatiei-prin-cercetare-medicina-cadrul-usmf-nicolae>

IP USMF „Nicolae Testemițanu” invită consultanții eligibili ("Consultanți") să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de actualizare a Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii integrate și instruire privind implementarea lor.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor de actualizare a Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii integrate și instruire privind implementarea lor.

**Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:**

1. Studii universitare în domeniul Sănătate;
2. Experiență în domeniul clinic sau didactic, metodic și de cercetare, cel puțin 10 ani;
3. Experiență în instruirea și evaluarea deprinderilor practice în domeniul Sănătate;
4. Capacitate de analiză și sinteză;
5. Abilități de comunicare, lucru în echipă și responsabilitate;
6. Abilități de utilizare a calculatorului, în special procesare documente Word și utilizarea motoarelor de căutare în Internet;
7. Experiența managerială în domeniu educației medicale.

Va constitui un avantaj:

- titlu științific de doctor în științe în domeniile Științe medicale (Ramura științifică: Medicina clinică);

- experiența de expert în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din "Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF" iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 ("Regulamentul privind achizițiile publice"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda "Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali" prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru: 8:00-18:00

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, prin e-mail) până la **data de 06.03.2024, ora 15:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.**

Adresa: mun. Chișinău,

bd. Stefan cel Mare, 165, biroul 213

Tel:022-205-240

E-mail: [vadim.juc@usmf.md](mailto:vadim.juc@usmf.md)

**Semnătura Managerului de proiect**

**Nume Prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**IP Universitatea de Stat de Medicină de Farmacie „Nicolae Testemițanu”**

**„Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE\_med”**

**Nr Acord subfinanțare:** MD-MOED-6542-ASF-U12 din 24.10.2022

**Nr. Referinţă**: MD-USMF-404686-CS-INDV

**TERMENI DE REFERINȚĂ**

**”Actualizarea Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii integrate și instruire privind implementarea lor”**

**1.** **Informații generale despre proiect**

Proiectul învățământul superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS MEC a semnat cu USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova Acordul de subfinanțare a subproiectului „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE\_med”

Prin intermediul acestui subproiect USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educațional prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin creșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători. În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planurile de învățământ și curricula disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricula noi orientate spre creșterea componentei de cercetare ce vor spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieței muncii în R. Moldova, dar și a celei internaționale.

Subproiectul propus este orientat spre atingerea următoarelor obiective specifice după cum urmează:

O.1. Angrenarea predării disciplinelor fundamentale medicale la spectrul cercetărilor științifice iminente strategiei multi-marker.

O.2. Formarea abilității de exegeza a elementelor conceptuale tratate la disciplina în conexiune cu rezultatele cercetării stiintifice.

O.3. Înțelegerea suportului tehnico-metodologic al cercetării științifice și al algoritmului de indicații vizavi de aplicarea acesteia cu scop diagnostic și prognostic în medicina practică, conform principiilor medicinei bazate pe dovezi.

**2. Obiectivul sarcinii**

Obiectivul principal al sarcinii este **actualizarea Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii integrate și instruire privind implementarea lor**.

1. **Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):**

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

* Analiza conținutului curricula stagiilor practice din cadrul Programelor de studii superioare Medicină (anii I-VI) și Stomatologie (anii I-II).
* Analiza conținutului agendelor stagiilor practice din cadrul Programelor de studii superioare Medicină (anii I-VI) și Stomatologie (anii I-II).
* Elaborarea și coordonarea cu Clientul a structurii și conținutului raportului de evaluarea cu referire la:
* Consecutivitatea logică a finalităților de studii și a dexterităților practice achiziționate per fiecare an de studii;
* Integrarea pe orizontală/verticală a disciplinelor responsabile de formarea abilităților practice stabilite în curricula stagiilor practice;
* Metodele de evaluare a deprinderilor practice și validitatea acestora;
* Corespunderea conținutului agendelor de stagii cu curricula stagiilor practice din cadrul Programelor de studii superioare Medicină (anii I-VI) și Stomatologie (anii I-II).
* Elaborarea raportului de expertiză cu recomandări de actualizare a curricula stagiilor practice din cadrul Programelor de studii superioare Medicină (anii I-VI) și Stomatolgie (anii I-II);
* Elaborarea și coordonarea cu Clientul a agendei și conținutului sesiunii de instruire cu cadrele didactice privind îmbunătățirea stagiilor de practică prin cercetare;
* Instruirea privind îmbunătățirea stagiilor de practică prin cercetare cu participarea cadrelor didactice, a personalului de la bazele clinice ale practicii și experți la Programul de studii integrate Medicină;
* Elaborarea și prezentarea actului de prestare a serviciilor.

1. **Durata sarcinii:**

Realizarea sarcinii este planificată pentru perioada februarie 2024- iulie 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sarcini, activități, livrabile | Termen de realizare | Număr de zile efectiv lucrate |
| Analiza conținutului curricula stagiilor practice din cadrul Programelor de studii superioare Medicină (anii I-VI) și Stomatologie (anii I-II) | Până la 30 zile de la semnarea contractului | 20 |
| Analiza conținutului agendelor stagiilor practice din cadrul Programelor de studii superioare Medicină (anii I-VI) și Stomatologie (anii I-II). | Până la 60 zile de la semnarea contractului | 20 |
| Elaborarea și coordonarea cu Clientul a structurii și conținutului raportului de evaluarea cu referire la:   * Consecutivitatea logică a finalităților de studii și a dexterităților practice achiziționate per fiecare an de studii; * Integrarea pe orizontală/verticală a disciplinelor responsabile de formarea abilităților practice stabilite în curricula stagiilor practice; * Metodele de evaluare a deprinderilor practice și validitatea acestora; * Corespunderea conținutului agendelor de stagii cu curricula stagiilor practice din cadrul Programelor de studii superioare Medicină (anii I-VI) și Stomatologie (anii I-II). | Până la 90 zile de la semnarea contractului | 15 |
| Elaborarea raportului de expertiză cu recomandări de actualizare a curricula stagiilor practice din cadrul Programelor de studii superioare Medicină (anii I-VI) și Stomatolgie (anii I-II). | Până la 120 zile de la semnarea contractului | 15 |
| Elaborarea și coordonarea cu Clientul a agendei și conținutului sesiunii de instruire cu cadrele didactice privind îmbunătățirea stagiilor de practică prin cercetare | Până la 125 zile de la semnarea contractului | 3 |
| Instruirea privind îmbunătățirea stagiilor de practică prin cercetare cu participarea cadrelor didactice, a personalului de la bazele clinice ale practicii și experți la Programul de studii integrate Medicină. | Până la 130 zile de la semnarea contractului | 2 |
| Elaborarea și prezentarea după realizarea sarcinii a Actului de prestare a serviciilor. | Până la 135 zile de la semnarea contractului | 1 |

1. **Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)**

**Experiență generală***:* **40 puncte**

1. Studii universitare în domeniu Sănătate;

2. Experiență în domeniul clinic sau didactic, metodic și de cercetare cel puțin 10 ani;

**Corespunderea cu sarcinile proiectului***:* **50 puncte**

1. Experiență în instruirea și evaluarea deprinderilor practice în domeniul Sănătate.
2. Experiența managerială în domeniu educației medicale.

**Limbă și experiență: 10 puncte**

1. Abilități de comunicare, lucru în echipă și responsabilitate;
2. Abilități de utilizare a calculatorului, în special procesare documente Word și utilizarea motoarelor de căutare în Internet;
3. Capacitate de analiză și sinteză.

**Va constitui un avantaj:**

- titlu științific de doctor în științe în domeniile Științe medicale (Ramura științifică: Medicina clinică);

- experiența de expert în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele.

1. **Cerințe de raportare și aranjamente instituționale**

**Consultantul va raporta:** Consultantul contractat va coordona și va raporta activitatea managerului de subproiect, șefului Departamentului Didactic și Management Academic.

**Aranjamente instituționale:** Instituția va pune la dispoziția Consultantului toate documentele necesare activității.

1. **Declarație de confidențialitate**

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova.

1. **Eligibilitate**

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

Semnătura Managerului de proiect

Nume Prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_